## 表紙
様式2
都市再生整備計画 事後評価シート 岸和田城周辺地区
平成26年３月 大阪府岸和田市

## 様式2-1
様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名 | 大阪府 |  |  | 市町村名 |  | 岸和田市 |  |  | 地区名 |  | 岸和田城周辺地区 |  |  |  |  | 面積 | 76
交付期間 | 平成22年度～平成25年度 |  |  | 事後評価実施時期 |  | 平成25年度 |  |  | 交付対象事業費 |  | 376百万円 |  | 国費率 |  | 40%
１）事業の実施状況 | 当初計画に 位置づけ、 実施した事業 |  |  | 事業名
|  |  | 基幹事業 | 観光案内板整備事業、憩いのゾーン整備事業、櫓門前の石畳化整備事業、岸城５号線（五風荘前）景観整備事業、、観光案内所設置事業、二の丸広場観光交流センター整備事業
|  |  | 提案事業 | 事業効果分析事業、観光ボランティアガイド育成支援事業、観光とまちづくりの総合プロデュースを実施、まち歩き観光ＰＲ活動事業
|  |  |  | 事業名 | [5 empty] | 削除/追加の理由 |  |  |  |  | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響
|  | 当初計画 から 削除した 事業 | 基幹事業 | なし
|  |  | 提案事業 | 二の丸広場芝生化整備事業 | [5 empty] | 二の丸広場整備事業の追加に伴い削除 |  |  |  |  | 目標①②に関係するが、指標への影響は少ないため、指標及び数値目標は据え置く。
|  | 新たに追加した事業 | 基幹事業 | 二の丸広場整備事業 五風荘前歴史発信憩いのゾーン形成事業 本丸広場整備事業 | [5 empty] | 二の丸広場：観光交流センター整備にあわせ事業内容を当初の芝生化から園路整備等も含めた整備に変更したため。 五風荘前：城周辺の回遊性向上による更なる事業効果発現のため。 本丸広場：岸和田城周辺まちづくり協議会から未活用である本丸エリアの整備の提案があったため。 |  |  |  |  | 二の丸広場：目標①②に関係するが、指標への影響は少ないため、指標及び数値目標は据え置く。 五風荘前：目標①に関係し、指標①②に影響するため、費用対効果の観点から指標①②の目標値を上方修正。 本丸広場：目標①に関係するが、指標への影響は少ないため、指標及び数値目標は据え置く。
|  |  | 提案事業 | 二の丸広場観光交流センター整備事業 二の丸広場観光交流センター賑わいづくり事業 | [5 empty] | 観光交流センター整備事業：事業内容の精査により、一部事業のメニューを変更したため。 賑わいづくり事業：事業効果をより一層高めるため、観光交流センターの完成に伴うイベント等を実施するため追加 |  |  |  |  | 目標①②に関係するが、指標への影響は少ないため、指標及び数値目標は据え置く。
| 交付期間 の変更 |  | 当 初 | 平成22年度～平成24年度 |  |  | 交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響
|  |  | 変 更 | 平成22年度～平成25年度
２）都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況 | 指 標 |  |  |  |  | 従前値 |  | 目標値 |  | 数 値 |  | 目標 達成度 | 1年以内の 達成見込み |  | 効果発現要因 （総合所見） |  | フォローアップ 予定時期
[5 empty] | 単位 |  | 基準年度 |  | 目標年度 | モニタリング | 評価値
| 指標1 |  | 岸和田城の入場者数 |  | 人 | 32381 | H20 | 35500 | H25 |  | 36324 | ○ | あり |  | 城周辺の整備により魅力向上が図られたこと、まち歩き促進を目的として開催された『岸和田城周辺まち歩き周遊キャンペーン』の実施などが入場者増加につながった。 |  | 平成26年4月
なし
| 指標２ |  | まちづくりの館の利用者数 |  | 人 | 11532 | H20 | 13300 | H25 |  | 17534 | ○ | あり |  | 城周辺の整備により魅力向上が図られたこと、まち歩き観光を促進するためのインフラ整備、『岸和田城周辺まち歩き周遊キャンペーン』の実施などが利用者増加につながった。 |  | 平成26年4月
なし
| 指標３ |  | ボランティアガイドの登録者数 |  | 人 | 30 | H20 | 40 | H25 |  | 43 | ○ | あり |  | 観光ボランティアガイド育成支援事業をはじめとしたまちづくり活動推進事業等等により、岸和田ボランティアガイドの認知度向上及び新人ガイドの教育体制の構築が図られた。
なし
| 指標４ | [11 empty] | あり
なし
| 指標５ | [11 empty] | あり
なし
３）その他の数値指標 （当初設定した数値 目標以外の指標）に よる効果発現状況 |  | 指 標 |  |  |  | 従前値 |  | 目標値 |  | 数 値 |  | 目標 達成度 | 1年以内の 達成見込み |  | 効果発現要因 （総合所見） |  | フォローアップ 予定時期
[5 empty] | 単位 |  | 基準年度 |  | 目標年度 | モニタリング | 評価値
その他の 数値指標1
その他の 数値指標２
その他の 数値指標３
４）定性的な効果 発現状況 | ・岸和田駅前通商店街において毎月1回実施される「えぇ！きまえ市」や二の丸広場観光交流センターの指定管理者「㈱本家さぬきや」により開催される朝市をはじめとして、自治体・民間・NPO法人など多様な団体により岸和田城周辺でイベントが開催されるようになった。 ・観光客の増加に伴い、洋裁コシノ（お土産物販売等）をはじめとして自治体ではなく民間主導で観光地としてのインフラ整備に取組むようになった。 ・まち歩きマップを設置する飲食店などが増えており、市民が主体的に観光案内する機運が高まっている。
５）実施過程の評価 |  |  |  | 実施内容 |  |  |  |  | 実施状況 |  |  |  |  | 今後の対応方針等
| モニタリング | [7 empty] | 都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
| 住民参加 プロセス |  |  | ①まちづくり協議会（岸和田市、地元町会長、商工会議所、観光振興協会、ボランティアガイド、等で構成）を発足させて、各事業に対する意見を伺い反映させた。 ②観光案内板整備事業の委託業者の選考を、コンペ方式で実施しまちづくり協議会による審査において決定した。 |  |  |  |  | 都市再生整備計画に記載し、実施できた |  |  |  |  | ①今後も当協議会を必要に応じて開催し、地元住民の意見を取りまとめ、まちづくりやイベント等に反映させる。
[9 empty] | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した |  |  |  | ●
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
| 持続的なまちづくり 体制の構築 |  |  | ①まちづくり協議会（岸和田市、地元町会長、商工会議所、観光振興協会、ボランティアガイド、等で構成）を発足させて、各事業に対する意見を伺い反映させた。 ②ボランティアガイド養成講座への支援を行い、市・観光振興協会・ボランティアガイドの協働でウォークイベントを実施した。 |  |  |  |  | 都市再生整備計画に記載し、実施できた |  |  |  |  | ①今後も当協議会を必要に応じて開催し、地元住民の意見を取りまとめ、まちづくりやイベントに反映させる。 ②・新たな来訪者の促進を図るため、今後も継続的にガイドの養成支援を行っていく。 ・まち歩き周遊キャンペーンで実施した、市・観光振興協会・ガイド共催のウォークイベントを今後も継続して実施する。
[9 empty] | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した |  |  |  | ●
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

## 様式2-2
様式２－２ 地区の概要
岸和田城周辺地区（大阪府岸和田市） 都市再生整備計画事業の成果概要
まちづくりの目標 |  | 目標を定量化する指標 |  | 従前値 |  | 目標値 |  | 評価値
＜大目標＞ 地域資源を磨き、つなぎ、内外に広く発信しながら地域に暮らす人々と来訪者が交流する賑わいのあるまちづくり。 ＜目標①＞ 来訪者の増加によるにぎわいあるまちづくりの促進。 ＜目標②＞ 地域の人々と来訪者の交流による地域活性化の促進。 |  | 岸和田城の入場者数 | 単位：人 | 32381 | H20 | 35500 | H25 | 36324 | H25
|  | まちづくりの館の利用者数 | 単位：人 | 11532 | H20 | 13300 | H25 | 17534 | H25
|  | ボランティアガイドの登録者数 | 単位：人 | 30 | H20 | 40 | H25 | 43 | H25
|  |  | 単位： |  | H |  | H |  | H
|  |  | 単位： |  | H |  | H |  | H
まちの課題の変化 | ・観光案内板の整備及びまち歩きマップ等の作成やまち歩き周遊キャンペーン等によるソフト事業により岸和田城周辺の地域資源を市内外に広く発信することで、その認知度向上及び地区内の賑わい創出へとつながった。 ・ハード事業により、それぞれ単独で存在していた地域資源をつなぎ観光における目的地としてエリア内全体の魅力向上を図りつつ、まち歩きマップ等の作成やまち歩き周遊キャンペーン等によるソフト事業により地域資源を面的につなげて来訪者等に紹介することで、まち歩きが楽しめる環境の整備及び地区内の賑わいへとつながった。 ・当事業を契機に培われた「市と地元団体との協働」「地元団体のまちづくりへの意識高揚」「市民と来訪者との交流」を持続的なものとする。 ・岸和田城周辺地区における整備箇所の魅力を活かしたソフト事業の拡充。 ・観光案内板や各種マップ等の制作により、発信する観光情報量は増加したが、過量な情報が一律同様に発信されているため、特に訴求すべき情報とそうでない情報との精査が必要。 ・訪日外国人（インバウンド）の受入れ環境の整備。
今後のまちづくり の方策 （改善策を含む） | ・市と地元団体（町会、ボランティアガイド、商店街等）との協働によるイベントを継続して開催する。 ・まち歩き観光ＰＲ活動事業等や岸和田城周辺への誘致を図るイベントを実施する。その際、既存イベントや地域団体はもとより民間・大学等と連携することにより、より効果的な賑わい創出及び整備箇所のＰＲへとつなげる。 ・マップに記載されている観光情報などの整理。重要でない情報の削除や表示方法の差別化などを図る。 ・泉州観光プロモーション推進協議会や国際親善協会などと連携して、多言語対応ホームページや観光施設等の受入れ環境を整備する。
観光とまちづくりの総合プロデュースを実施
まち歩きＰＲ活動事業
観光ボランティアガイド育成支援事業
二の丸広場観光交流センター賑わいづくり事業
ソフト事業